## Planejador de Projetos (2)
Cronograma Projeto
Análise da Dinâmica do Emprego Formal no Brasil: Um Estudo com Dados do Novo CAGED - Junho de 2025 |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [6 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
 | time axis 2025-08-01 to 2025-12-04
Etapa 1: Definição do projeto e equipe | 2025-08-01 | 29 | 2025-08-01 | 29 | 100%
Formação da equipe | 2025-08-01 | 3 | 2025-08-01 | 3 | 100%
Discussão preliminar do tema de pesquisa | 2025-08-04 | 2 | 2025-08-04 | 2 | 100%
Definição da área de conhecimento e delimitação do problema central | 2025-08-06 | 2 | 2025-08-06 | 2 | 100%
Redação inicial da Introdução, contemplando o contexto temático e descrição do problema | 2025-08-08 | 3 | 2025-08-08 | 3 | 100%
Construção preliminar da Motivação e Justificativa, destacando relevância e aplicabilidade | 2025-08-11 | 2 | 2025-08-11 | 2 | 100%
Check Point | 2025-08-13 | 1 | 2025-08-13 | 1 | 100%
Detalhamento da Introdução (com contexto temático, problema, relevância e justificativa) | 2025-08-14 | 2 | 2025-08-14 | 2 | 100%
Redação do Objetivo geral e específicos, alinhados ao problema | 2025-08-17 | 2 | 2025-08-17 | 2 | 100%
Estruturação da Descrição da Base de Dados (caracterização, período, fonte, organização e estrutura) | 2025-08-19 | 3 | 2025-08-19 | 3 | 100%
Inclusão e normalização das Referências bibliográficas segundo ABNT | 2025-08-22 | 2 | 2025-08-22 | 2 | 100%
Revisão geral do texto (clareza, coesão e aderência às normas) | 2025-08-25 | 2 | 2025-08-25 | 2 | 100%
Ajustes finais e preparação do documento para entrega | 2025-08-27 | 2 | 2025-08-26 | 1 | 100%
Entrega final: Envio oficial da Proposta do Projeto (com todos os itens integrados) | 2025-08-29 | 1 | 2025-08-28 | 1 | 100%
Etapa 2: Referencial Teórico e Cronograma | 2025-09-01 | 26 | 2025-09-01 | 26 | 100%
Levantamento bibliográfico preliminar (IEEE Xplore, Scopus, bases nacionais) | 2025-09-01 | 4 | 2025-09-01 | 4 | 100%
Redação inicial do Referencial Teórico (trabalhos correlatos, alternativas de solução, conceitos básicos) | 2025-09-05 | 3 | 2025-09-05 | 3 | 100%
Revisão e alinhamento do texto com normas ABNT | 2025-09-08 | 2 | 2025-09-08 | 2 | 100%
Check Point | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-10 | 1 | 100%
Estruturação do Pipeline da Solução (texto explicativo e diagrama em imagem) | 2025-09-11 | 4 | 2025-09-11 | 4 | 100%
Elaboração do Cronograma detalhado de todas as atividades até a entrega final do projeto | 2025-09-16 | 4 | 2025-09-16 | 4 | 100%
Revisão integrada (Referencial + Pipeline + Cronograma) | 2025-09-20 | 3 | 2025-09-20 | 3 | 100%
Ajustes finais | 2025-09-24 | 2 | 2025-09-24 | 2 | 100%
Entrega Final da Etapa 2 (Referencial Teórico + Pipeline da Solução + Cronograma) | 2025-09-26 | 1 | 2025-09-26 | 1 | 100%
Etapa 3 – Implementação Parcial | 2025-10-01 | 31 |  |  | 0%
Configuração inicial do Notebook do Projeto (estrutura com introdução, seções de análise e modelagem) | 2025-10-01 | 2 |  |  | 0%
Inserção do texto preliminar no notebook (contexto, objetivos e metodologia) | 2025-10-03 | 2 |  |  | 0%
Análise exploratória inicial dos dados (estatísticas descritivas, gráficos básicos e verificação de dados faltantes) | 2025-10-06 | 2 |  |  | 0%
Checkpoint | 2025-10-08 | 1 |  |  | 0%
Discussão da qualidade e limitações dos dados (identificação de simplificações e recortes necessários) | 2025-10-09 | 4 |  |  | 0%
Pré-processamento dos dados: normalização, padronização de variáveis, compactação e encodes. | 2025-10-13 | 3 |  |  | 0%
Integração e junção de tabelas (setores, regiões e perfis socioeconômicos) | 2025-10-16 | 2 |  |  | 0%
Documentação das transformações realizadas no notebook | 2025-10-18 | 2 |  |  | 0%
Definição e implementação de um modelo base (ex.: Regressão Linear, Naive ou ARIMA simples) | 2025-10-20 | 3 |  |  | 0%
Análise dos primeiros resultados (MAE, RMSE, MAPE) | 2025-10-24 | 2 |  |  | 0%
Inserção da análise no notebook e comparação com benchmarks | 2025-10-26 | 1 |  |  | 0%
Revisão geral do notebook, atualização do pipeline proposto e inclusão do cronograma atualizado | 2025-10-27 | 3 |  |  | 0%
Ajustes finais | 2025-10-30 | 1 |  |  | 0%
Entrega Final da Etapa 3 (Notebook completo, executável e reprodutível, com análise exploratória, pré-processamento, modelo base, cronograma atualizado e pipeline revisado) | 2025-10-31 | 1 |  |  | 0%
Etapa 4 – Implementação e Entrega Final | 2025-11-01 | 28 |  |  | 0%
Preparação do repositório no GitHub: criação da organização, definição da estrutura de diretórios (códigos, dados, notebooks, documentação) | 2025-11-01 | 5 |  |  | 0%
Inserção inicial dos notebooks e códigos no GitHub | 2025-11-06 | 3 |  |  | 0%
Documentação preliminar do repositório (README, guias de uso, descrição dos artefatos) | 2025-11-09 | 3 |  |  | 0%
Checkpoint | 2025-11-12 | 1 |  |  | 0%
Desenvolvimento do Vídeo de Apresentação: elaboração do roteiro, gravação da primeira versão e preparação de slides de apoio | 2025-11-13 | 3 |  |  | 0%
Edição do vídeo | 2025-11-17 | 3 |  |  | 0%
Refinamento do Notebook do Projeto: ajustes finais nos códigos, outputs e análises | 2025-11-20 | 2 |  |  | 0%
Redação e formatação do Artigo do Projeto | 2025-11-23 | 2 |  |  | 0%
Integração final de todos os artefatos: notebook, artigo, vídeo, dados e códigos reunidos no GitHub | 2025-11-25 | 2 |  |  | 0%
Revisão geral do repositório e materiais de entrega | 2025-11-27 | 1 |  |  | 0%
Entrega Final da Etapa 4 (GitHub atualizado, vídeo final, notebook completo e artigo formatado para submissão no Moodle) | 2025-11-28 | 1 |  |  | 0%